
附件 1

松潘县2025年财政涉农资金统筹整合使用方案

第一章  序言


为进一步加强财政涉农资金管理，切实提高涉农资金使用效 益，集中财力办大事、办实事，优化财政涉农资金供给机制，进 一步加强和规范涉农项目管理，提高项目资金使用效益，推动全 县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作高效开展。
（一）方案编制依据。为深入贯彻中央、省、州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作决策部署，根据《四川省财政厅 四川省发展和改革委员会等12部门关于继续支持脱 贫县统筹整合使用调整财政涉农资金的通知》（川财农〔2021〕45号）、《财政部 国家发展改革委等10部门关于将脱贫县涉农 资金统筹整合试点政策优化调整至国家乡村振兴重点帮扶县实 施的通知》（财农〔2024〕1号）、《四川省财政厅 四川省发展 和改革委员会等11部门关于优化调整脱贫县涉农资金统筹整合 试点政策的通知》（川财农〔2024〕14号）等文件规定，结合我 县实际，制定本方案。
[bookmark: _GoBack]（二）方案编制因由。2025年是“十四五”规划收官之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期最后一年， 在抓好各项重点工作的同时，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求， 以及“目标、任务、资金、 权责”四到县的原则，围绕实现乡村产业振兴、人才振兴、文化 振兴、生态振兴、组织振兴，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优化财政涉农资金供给机制，改革财政涉农资金 管理使用方式，充分利用统筹整合使用财政涉农资金的自主权， 助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（三）方案编制原则。
1.兼收并蓄，源头整合。为进一步优化财政涉农资金供给机 制，按照中央、省、州相关文件要求，梳理各类资金，属于整合 范围内的资金全部纳入县级整合盘子，构建“蓄水统配”“截长补 短”“引流归 口”模式，对符合整合范围内的涉农资金，合力做到 应统尽统、应整尽整、应用尽用，引导各类要素向巩固脱贫成果 与乡村振兴有效衔接集聚，促使整合见到成效。
2.统筹协调，权责匹配。做到上下统筹、条块统筹，坚持以 统筹财政涉农资金为主体，带动统筹其他财政资金、金融资金和 社会资本以及各种资源和各方面力量。做到以县级为主体统筹整 合使用财政涉农资金，增强县级统筹功能。县级财政和各主管部 门作为统筹整合使用财政涉农资金主体，对项目和资金进行监 管；各乡（镇）作为统筹整合使用财政涉农资金的实施主体，承 担资金安全、规范、高效使用的责任。
3.精准施策，注重实效。财政涉农资金统筹整合使用要与巩 固脱贫成果和推进乡村振兴紧密挂钩，主要用于农业生产、畜牧 发展、水利发展、林业草原改革发展、高标准农田建设、农村综合改革、林业草原生态保护恢复、农村环境整治、农村道路建设、 农村危房改造、农业生态资源保护、乡村旅游、乡村水务建设等 农业生产发展和农村基础设施建设等项目。要贯彻落实更多依靠发 展来巩固拓展脱贫攻坚成果的要求，将整合资金优先用于支持产 业项目（含必要的产业配套基础设施），发展壮大优势特色产业， 促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收。

第二章  目标任务


通过开展统筹整合使用财政涉农资金，激发内生动力，围绕 突出问题，以重点项目为整合平台，撬动金融资本和社会帮扶资 金投入，提高财政涉农资金使用精准度，确保涉农资金的投入取 得更好效益。
（一）全面巩固拓展脱贫攻坚成果，支持衔接推进乡村振兴。坚 持“精准”方略，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，因地因人制宜根据不同对象的不同自然禀赋，发展产业、完善基础设施， 从而提升巩固拓展脱贫攻坚成果的针对性和有效性。通过整合项目建 设，实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活 富裕。
（二）加强统筹整合管理，充分发挥整合资金效益。围绕服 务“三农”工作方针政策及相关行业规划等，科学精细编制年度整
合资金实施方案，强化统筹整合使用财政涉农资金管理，通过项 目资金整合，支持巩固提升脱贫成果，围绕乡村振兴发展，全面
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提升资金使用精准度和效益，确保顺利实现巩固提升脱贫成果和 衔接推进乡村振兴产业发展的目标任务。

第三章  工作措施


（一）统一思想，强化工作责任落实。本着“政府引导、集 中使用、突出重点、分步实施、提高效益”的原则，各相关部门
要高度重视，强化大局意识，全面落实一把手主体责任，全力支 持财政涉农资金统筹整合各项工作，确保拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利推进。
（二）严格程序，确保资金发挥效益。各部门在项目管理中， 规范项目建设程序，严格执行《招投标法》《中华人民共和国政府采购法》《基本建设财务规则》等制度，切实加强项目资金管理，及时拨付项 目资金，确保资金支付进度，提高资金使用效益。
（三）上下联动，加强沟通协调工作。围绕服务“三农”工作， 统筹整合使用财政衔接资金用于服务项目、服务基层，全面提高
整合工作的针对性和实效性。建立相关部门共同参与的工作协调 机制。定期或不定期召开会议，解决工作中遇到的实际问题，总 结推广好的经验做法，稳步推进财政涉农资金统筹整合使用工作。

第四章  项目建设


按照统筹整合资金使用相关政策，结合我县年度目标任务，
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2025 年年初统筹整合资金 5970 万元，涉及项目 21 个，具体情 况如下：
（一）基础设施项目。基础设施类共有项目5个，其中：交 通类项目1个、水利类项目4个。
1.村内道路项目。
（1）实施地点。小河镇。
（2）建设内容和规模。在小河镇双河村修建桥梁一座（长 约24米、宽约6米）及附属配套设施。
（3）项目建设进度计划。项目拟于3月启动实施，11月完成 本年目标计划。
（4）项目效益。项目实施后，将极大地解决该村的交通瓶颈， 促进农村经济发展。惠及1个脱贫村、40户脱贫户。
2.水利项目。
（1）实施地点。燕云乡、毛儿盖镇、青云镇、黄龙乡。
（2）建设内容和规模。在燕云乡卡龙村新建取水池1个、消 毒设备一套、过滤池1个、60立方米的蓄水池1个，DN63（PE100 级，1.6mpa）主管约3千米，改造DN25（PE100级，1.6mpa）入 户管500米；在毛儿盖镇索花村新建80立方米蓄水池2座，取水 口 2个、沉淀池2个、消毒设施2套、维修管道若干及配套设施建设 等。在青云镇东山村提升改造30立方米蓄水池1座，取水池1座， 新建DN50饮水管道1000米，DN25饮水管1100米；在黄龙乡大湾 村取水点新建取水池1口5立方米，PE140水管156米等。
（3）项目建设进度计划。项目拟于3月启动实施，11月完成

— 5 —


本年目标计划。
（4）项目效益。项目实施后，将提升当地群众的饮水安全 和改善生产生活条件。惠及3个脱贫村、129户脱贫户。
（二）农业产业发展项目。农业产业发展类共有项目13个。 其中：种植业6个、养殖业3个，农副产品加工业、手工业2个，乡
村旅游业2个。
1.种植业项目。
（1）实施地点。川主寺镇、安宏乡、镇坪乡等乡镇。
（2）建设内容及规模。在川主寺镇山巴村、上磨村、漳腊 村分三年建成，以“间作”“轮作”等方式种植经济作物，拟建设纯 基质蓝莓种植大棚1000亩，露天跨年间作粮食及蔬菜基地1000  亩，既保障粮食安全，又提升园区的抗风险能力，延伸产业链条， 提升园区经济效益；在安宏乡德胜堡村修建4000平方米大棚，种 植2000平方米贝母种子，1000米长、3米宽的产业机耕道，新建 灌溉蓄水池20立方米，50#水管2500米等。其余建设内容见附表。
（3）项目建设进度计划。项目拟于3月启动实施，11月完成 本年目标计划。
（4）项目效益。项目实施后，将壮大产业规模，促进群众 增收。惠及 27 个脱贫村、665 户脱贫户。
2.养殖业项目。
（1）实施地点。镇坪乡、川主寺镇、燕云乡。
（2）建设内容及规模。在已建的“镇坪乡新民蛋鸡养殖基地” 建设智能化精准化养殖体系（二期）；新建川主寺镇牧场村标准
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化牦牛养殖圈舍10000平方米左右，年出栏3000头牦牛，配套建 设生产设施设备；在燕云乡新建电路（线）7000米，变压器1台， 电线杆等生产配套设施设备，新建该处养殖场所需饮用水管道及 水池。
（3）项目建设进度计划。项目拟于3月启动实施，11月完成 本年目标计划。
（4）项目效益。项目实施后，将不断壮大村集体产业，促 进当地群众增收。惠及 1 个脱贫村、82 户脱贫户。
3.农副产品加工业、手工业项目。
（1）实施地点。全县范围及青云镇。
（2）建设内容及规模。在全县范围内建配套公用房，发酵 车间，包装车间，成品库，半成品库，配电室，水泵房及机修车
间，配电设施一套，购置有机肥加工设备，肥料质检设备；在青 云镇石河桥村建设农产品交易中心1座，对全村进行人居环境综 合整治及附属设施建设等。
（3）项目建设进度计划。项目拟于3月启动实施，11月完成 本年目标计划。
（4）项目效益。项目实施后，将不断壮大村集体产业，促 进群众增收。惠及33户脱贫户。
4. 乡村旅游业项目。
（1）实施地点。青云镇、进安镇。
（2）建设内容及规模。提升青云镇谷斯村村内人居综合环 境，整治约2000 平方米，修建人行道路 280 米及护栏等配套设施；在进安镇俄寨村打造集传统工艺酿酒区、游客体验、美酒美 食品鉴研学及团建于一体的沉浸式体验区。
（3）项目建设进度计划。项目拟于3月启动实施，11月完成 本年目标计划。
（4）项目效益。项目实施后，将进一步改善农村人居综合 环境，不断壮大村集体产业，促进群众增收。惠及1个脱贫村、 21户脱贫户。
（三）其他项目。其他类共有项目3个。
（1）实施地点。镇坪乡、十里回族乡。
（2）建设内容及规模。在十里回族乡佑所屯村铺设沥青路 面8240. 14平方米，新村公共环境综合提升约20800平方米；恢复 镇坪乡解放村连接靖夷堡遗址道路600米、均宽2米及周边基础配 套设施，实现该村农旅融合发展；完善镇坪乡解放村花椒加工厂 （村集体经济、已于2024年建成）产业道路，铺装沥青长800米、 均宽6米，为花椒生产加工的后续经营提供有力保障。
（3）项目建设进度计划。项目拟于3月启动实施，11月完成 本年目标计划。
（4）项目效益。项目实施后，将提升道路品质，改善人居 环境。惠及 63 户脱贫户。


第五章  整合资金


（一）项目计划总投资情况。2025年我县财政涉农资金统筹
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整合方案项目计划总投资45778万元，整合涉农资金5970万元。
1.基础设施类。计划投资354万元，整合涉农资金354万元。
其中：农村交通（通村路、村内道路、其他）200万元，整合涉 农资金200万元；水利（水利工程、饮水工程）154万元，整合涉 农资金154万元。
2.农业产业发展类。计划投资44884万元，整合涉农资金5076
万元。其中：种植业22464万元，整合涉农资金2400万元；养殖 业21500万元，整合资金1900万元；农副产品加工业、手工业690 万元，整合涉农资金636万元；乡村旅游业230万元，整合涉农资 金140万元。
3.其他。计划投资540万元，整合涉农资金540万元。
（二）整合资金来源及规模。2025年我县计划整合涉农资金
5970万元。其中：省级资金5512万元、县级资金458万元。
1.省级财政涉农资金。省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5512万元。
2.县级财政涉农资金。县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 458万元。


第六章  保障措施


（一）明确工作职责。各相关部门要统一思想认识，与中央、 省、州保持高度一致，把统筹整合使用涉农资金作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要途径和抓手，下大力气抓好抓实，明确职责、协调配合、主动作为，确保资金安全高效使 用，项目如期完成。
（二）做好公示公告。按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁 公开，分配到哪里、公开到哪里”的原则，采取分级分类的形式
落实公开公示制度，接受社会和群众监督，做好资金及项目各阶 段公告公示工作。
（三）强化监督检查。县纪委监委、县发改局、县科技农牧 局、县民宗局、县财政局、县水务局、县审计局等相关部门，要
强化统筹整合财政涉农资金的监督检查，建立事前、事中、事后 全过程监管机制。对在资金管理使用中违反财政资金拨付和预算 管理规定的，以及弄虚作假或挤占、截留、挪用涉农整合资金等行 为，将严肃追究相关责任。
（四）严格绩效评价。各相关部门要切实加强财政涉农资金 统筹整合使用的绩效评价工作，项目实施后，要对项目资金使用
情况进行整体绩效评价，评价结果在全县范围内通报，将绩效评 价结果作为下年度统筹整合财政涉农资金分配的重要依据。
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